## Feuil1
Planning
Semaine 1 (09/11/2020 ->15/11/2020)
Lundi 09/11/2020 | Création du component planning-Implémentation du code html/css des 3 tableaux : Développement - Intégration/Déploiement - MEP/Spécification- Integration de la side bar
Mardi 10/11/2020 | Recreation de la side bar de zero selon les nouvelles directives recu la veille + integration au compnonent planning
Mercredi 11/11/2020 | Modification du code html/css pour etre compatible avec la fiche pdf
Jeudi 12/11/2020 | Spring boot : creation des 3 Models/services/controlleurs pour chaque table
Vendredi 13/11/2020 | Angular : creations des 3 Models (pour chaque tables) - Creation de services.ts pour faire le lien entre le code angular et et spring
Samedi 14/11/2020
Dimanche 15/11/2020
Semaine 2 (16/11/2020 ->22/11/2020)
Lundi 16/11/2020 | Implémentation des fonctions pour rendre les 3 tableaux dynamiques
Mardi 17/11/2020 | Srpring boot : Creation du model/service/controlleur de la table contenant les trigrammes des moe/moa/responsable/sponsor - Angular : Creation du model et service correspondant
Mercredi 18/11/2020 | Srpring boot : Implémentation du service download - angular : Implémentation du service download et creation de la fonction associé => erreur Json du Blob responsable de convertion de tout les types de fichiers
Jeudi 19/11/2020 | Recherche de solution (sites/tutoriel) et test de plusieurs codes -Résolution du probleme
Vendredi 20/11/2020 | Implémentation du code responsable du upload coté spring puis angular =>erreur =>Recherche de solution
Samedi 21/11/2020 | Reglage de l'erreur liée a l'upload coté back (erreur 'upload file springboot Required request part 'file' is not present' :l'applicatio n'arrivait pas détecter le fichier a upload)
Dimanche 22/11/2020 | Liaison de du code download et upload pour que le fichier choisie a upload soit prêt a etre visualiser ou download selon le cas
Planning prévisionnel
Semaine 3 (23/11/2020 ->22/11/2020)
Lundi 23/11/2020 | Modification du oui/non par une liste déroulante (selon les directives reçu vendredi) -Ajustement des detail html/css pour etre en accord la fiche pdf
Mardi 24/11/2020 | Angular: Création du nouveau component suivie et reprise + modification du code html/csss des tables
Mercredi 25/11/2020 | Realisation du planning détaillé -Revenir sur la code html/css pour esseyer d'ajuster des details montionnés la veille ( dimention /couleur/bordure/padding)
Jeudi 26/11/2020 | Revoir le planning -Angular: Création du nouveau component Déploiement MEP et ajustement du code html/csss des tables (ascenseurs, taille identique des lignes, centrer en hauteur)
Vendredi 27/11/2020 | Ajout des 3 phases (les shemas) et et realisier le mapping entres les différents éléments
Samedi 28/11/2020
Dimanche 29/11/2020
Semaine 4 (30/11/2020 ->06/12/2020)
Lundi 30/11/2020 | Continuer à travailler sur le front s'il reste des details a regler sinon passer a la partie back
Mardi 01/11/2020 | Spring : Réaliser les models/services/controlleurs de suivi et faire le test de chaque fonction sur postman
Mercredi 02/11/2020 | Spring : Réaliser les models/services/controlleurs de Déploiement MEP et faire le test de chaque fonction sur postman
Jeudi 03/11/2020 | Angular : créer les models/services associés et Implémenter le code de suivi.ts pour la rendre dynamyque
Vendredi 04/11/2020 | Angular : creation des models/services associés et Implémentation des fonctions pour rendre les tables de Déploiement MEP dynamiques
Samedi 05/11/2020
Dimanche 06/11/2020